**Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"**

В целом по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Молодежь Минусинска» (далее –Программа) расходы исполнены в сумме 18 311,06 тыс.рублей, что составляет 89,9 % от уточненной бюджетной росписи в сумме 20 365,05 тыс.рублей, в том числе

- за счет краевого бюджета 5021,27 тыс.рублей , что составляет 70,97% от уточненной росписи в сумме 7075,26 тыс. рублей;

- за счет федерального бюджета 914,76 тыс.рублей , что составляет 100% от уточненной росписи в сумме 914,76 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| 2015 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 07 07 | 15 137,85 | 13 083, 86 | 86,43% |
| 2 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 10 03 | 5 227,20 | 5 227,20 | 100% |
|  | Всего |  | 20 365,05 | 18 311,06 | 89,91% |

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| 2015 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 07 07 | 14 821,85 | 12 767,86 | 86,14% |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2015 | |
| план | факт |
| Доля молодежи, проживающей в г. Минусинске, получившей информационные услуги | % | 23,7 | 23,7 |
| Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в г. Минусинске | ед. | 76 | 76 |
| Количество созданных сезонных рабочих мест для студентов и обучающихся в государственных  образовательных учреждениях профессионального образования на территории г. Минусинска | ед. | 40 | 40 |
| Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в г.Минусинске, принявших участие в профильных палаточных лагерях | чел. | 50 | 50 |
| Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью г. Минусинска | ед. | 68 | 68 |

В рамках данной подпрограммы функционируют МБУ МЦ «Защитник».

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетному учреждению, составил 9661,76  тыс. рублей, или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (9661,76 тыс. рублей).

Объем средств, предусмотренных на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составил 3 106,09  тыс. рублей, или 60,19 % от суммы уточненной бюджетной росписи (5 160,08 тыс.рублей) в том числе:

- по субсидии бюджету муниципального образования город Минусинск Красноярского края из краевого бюджета в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края по результатам оценки эффективности их деятельности, исполнение составило 753,45 тыс. рублей, что составляет 26,84% от уточненной бюджетной росписи (2 807,44 тыс.рублей) Неисполнение сложилось по причине длительности проведения конкурсных процедур, заключение контрактов, расчет с поставщиками в 2016 г.;

- софинансирование по субсидии бюджету муниципального образования город Минусинск Красноярского края из краевого бюджета в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края по результатам оценки эффективности их деятельности, исполнено в сумме 3,64 тыс.руб. или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (3,64 тыс. рублей);

- расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета исполнены в сумме 1131,5 тыс.рублей или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (1131,5 тыс. рублей);

- софинансирование из городского бюджета по субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 113,5 тыс.руб. или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (113,50 тыс. рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» проведен ряд мероприятий направленных на создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи г. Минусинска на общую сумму 1 104,00 тыс. рублей в том числе:

- расходы на организацию занятости несовершеннолетних в летний период (муниципальный отряд) составили 470,00 тыс. рублей, или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (470,00 тыс. рублей). С целью организации летней занятости несовершеннолетних созданы муниципальные отряды на 76 рабочих мест;

- расходы на делегирование талантливой творческой и одаренной молодежи для участия в краевых, региональных и российских фестивалях, конкурсах в сумме 79,98 тыс.руб. или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (79,98 тыс. рублей);

-расходы на обеспечение реализации утвержденного календарного плана, реализации молодежных программ (предоставление грантов, вручение премии, интеллект клуб, КВН, ИКСЗМ) в сумме 534,01 тыс.руб. или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (534,01 тыс. рублей)

- расходы на обеспечение занятости, профориентации и трудоустройства подростков и молодежи. Организация работы молодежных движений ТОС и ККСО, молодежного муниципального стройотряда в сумме 20,00 тыс.руб. или 100% от суммы уточненной бюджетной росписи (20,00 тыс. рублей).

За счет средств подпрограммы было проведено 78 мероприятий, участие в них приняли 16,8 тыс. человек.

Все намеченные мероприятия в соответствии с программой выполнены в срок, получен и освоен полный объем финансирования.

По рейтингу Молодёжная политика г. Минусинска заняла 3 место среди муниципальных образований края.

Достигнуты следующие результаты в соответствии с показателями эффективности реализации муниципальной программы:

- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, являющихся потребителями услуг (работ) в сфере молодёжной политики, в их общей численности с 21,8% в 2013 году, до 26,3% в 2015 году;

- удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в г. Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участников молодёжных социально-экономических проектов с 69,8% в 2013 году до 70,85% в 2015 году;

- увеличение количества поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодёжью г. Минусинска с 66 в 2013 году до 68 в 2015 году;

- вовлечение молодёжи в решение ключевых проблем города, организация постоянного диалога между всеми представителями местного сообщества (власть, бизнес, общественность), улучшение социального климата в молодёжной среде города через эффективную организацию деятельности молодёжи: организация деятельности «Молодёжной комиссии», «Молодёжного общественного Совета»;

- организация работы ИКСЗМ, информирование молодёжи и населения города Минусинска о реализации молодёжных городских и краевых проектов, муниципальной программы «Молодёжь Минусинска 2015» и др. Оказание консультативной помощи по вопросам обучения, трудоустройства, занятости в свободное от учебы, работы время. Вовлечены в проект 3500 человек от 14 до 30 лет через: проведен конкурс социальной рекламы, розданы календари событий отражающие достижения молодёжи города и основные направления деятельности молодежной политики и т.п.

- для повышения качества муниципальных услуг в области молодёжной политики, предоставляемых для населения города Минусинска в возрасте от 14 до 30 лет приобретено оборудование для проведения молодёжных мероприятий: видеопроектор и прочее.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска»

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных  ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| 2015 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 07 07 | 316,00 | 316,00 | 100 % |
|  | Всего |  | 316,00 | 316,00 | 100 % |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2015 | |
| план | факт |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в г.Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | 3,15 | 3,15 |
| Удельный вес молодых граждан,  проживающих в г.Минусинске, являющихся членами или участниками патриотических объединений г.Минусинска, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений г.Минусинска, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | 2,93 | 2,93 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в г.Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 2,6 | 2,6 |

В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска» проведен ряд мероприятий направленных на создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. Проведение 9 массовых молодёжных мероприятий патриотической направленности, формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного воспитания молодёжи, охват от 3000 человек в год (организацию проведения лучшими молодёжными коллективами праздничного концерта на открытой площадке, посвящённой празднованию Дня Победы 9 мая «Молодёжь салютует победе»; проведены гражданско-патриотические молодёжные акции, посвященный Дню независимости России «Виват Россия»; организованы концертные программы в Воинской части, в Музее, на площадке «У фонтана», посвящённые празднованию Дня защитника Отечества и Дня призывника).

Работает военно - патриотическое объединение «Радомир». Участники проходят допризывную подготовку, проводят и принимают участие в традиционных играх таких как «Зарница», «Орленок», «Ровесник», «Патриот», «Сибирский щит», «Пост №1». На базе молодёжного центра, а также в здании ДОСААФ проходят занятия по пейнтболу.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Минусинск»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| 2015 | |
| план | факт |
| 1 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 10 03 | 5 227,20 | 5 227,20 | 100% |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | *1 176,12* | *1 176,12* | *100%* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *3 136,32* | *3 136,32* | *100%* |
|  | *- городского бюджета* |  | *914,76* | *914,76* | *100%* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2015 | |
| план | факт |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 13,16 | 13,16 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 95 | 100 |

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Минусинск» пять молодых семей, включенных в сводный список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2015 году, утвержденный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, улучшили свои жилищные условия путем получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Размер социальной выплаты, предоставленной каждой из молодых семей, составил 40% расчетной стоимости жилья. Из них: 9% или 1 176,12 тыс. руб. - средства федерального бюджета подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 24% или 3 136,32 тыс. руб. – средства краевого бюджета подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014-2017 годы государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края и 7% или 914,76 тыс. руб. средства бюджета города Минусинска.