### Обеспечение жизнедеятельности территории

В целом по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Обеспечение жизнедеятельности территории» (далее – Программа) в 2015 году расходы исполнены в сумме 18 718,88 тыс. рублей или 99,71% от уточненной бюджетной росписи (18 773,19 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 1

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска | 01 13  05 03  09 09 | 18 338,69 | 18 338,34 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *средства краевого бюджета* | 09 09 | *40,0* | *40,0* | *100,00* |
|  | *средства городского бюджета* | 01 13  05 03  09 09 | *18 298,69* | *18 298,34* | *100,00* |
| 2 | Администрации города Минусинска | 04 12 | 434,50 | 380,54 | 87,58 |
|  | *средства краевого бюджета* | 04 12 | *434,50* | *380,54* | 87,58 |
|  | *средства городского бюджета* |  | *0,0* | *0,0* | *0,00* |
|  | Всего |  | 18 773,19 | 18 718,88 | 99,71 |

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»

Таблица 2

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска | 01 13 | 112,30 | 112,30 | 100,0 |
| 05 03 | 18 181,59 | 18 181,24 | 100,0 |
| 09 09 | 44,80 | 44,80 | 100,0 |
| 2 | Администрации города Минусинска | 04 12 | 434,50 | 380,54 | 87,58 |

Информация по мероприятиям подпрограммы «Жизнедеятельность города»

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат |
| 2015 | |
| план | факт |
| 1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | 3 806,28 | 3 806,28 | Повышение уровня содержания сетей и оборудования уличного освещения  Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев,  демеркуризация ламп. |
| 2 | Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения | 9 995,97 | 9 995,97 | Оплата электроэнергии. |
| 3 | Текущее содержание мест захоронений, в том числе: подъем и доставка неизвестных, криминальных и безродных трупов до морга | 3 601,97 | 3 601,98 | Уборка территорий кладбищ, вывоз мусора и снега, уход за захоронениями, выкашивание травы, охрана кладбищ. Подъем и доставка не менее 180 трупов до морга. |
| 4 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | 679,45 | 679,09 | 100 % ежегодные  осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка русла, про пуск паводковых вод реки Минусинска.  Сбор исходных данных для разработки деклара ции безопасности на комплекс  гидро-технических сооружений. |
| 5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (субсидии из краевого бюджета) | 40,00 | 40,00 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в  местах мас-сового отдыха населения |
| 6 | Софинансирование по субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | 4,80 | 4,80 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в  местах мас-сового отдыха населения |
| 7 | . Организация мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Минусинска (субвенции из краевого бюджета) | 434,50 | 380,54 | Отлов не менее 120 безнадзорных домашних животных ежегодно |
| 8 | Капитальный ремонт кровли гаража (финансовое управление) | 112,30 | 112,30 | Исключение обрушения кровли гаража |
|  | Обеспечение бесперебойной эксплуатации Вечного огня на площади Победы на период подготовки и празднования Дня Победы | 97,92 | 97,92 | Проведение работ по бесперебойному обеспечению газом Вечного огня |

В рамках подпрограммы «Жизнедеятельность города» выполнены работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 18 718,88 тыс. рублей или 99,71% от уточненной бюджетной росписи (18 773,19 тыс. рублей), по следующим мероприятиям:

* расходы на текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения (оплата уличного освещения осуществлена с фактическим потреблением электроэнергии) в сумме 13 802,25 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи:
* расходы на текущее содержание мест захоронения в сумме 3 601,97 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.
* расходы на содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города в сумме 679,10 тыс. рублей или 100,00% от уточенной бюджетной росписи.
* расходы на обеспечение бесперебойной эксплуатации Вечного огня на площади Победы в сумме 97,92 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи.
* расходы на капитальный ремонт кровли гаража по ул. Штабная, 18 в сумме 112,30 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи.
* выполнены работы по акарицидной обработке за счет субсидии на организацию и проведение акварицидных обработок мест массового отдыха населения в сумме 40,0 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи, а также за счет средств городского бюджета в сумме 4,80 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи.
* расходы за счет субвенции на отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными на территории города Минусинска составили 380,54 тыс. рублей или 87,58% от уточненной бюджетной росписи (434,50 тыс. рублей). Неисполнение составило 53,96 тыс. рублей за счет экономии по результатам конкурсных процедур.
* При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:
* Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи, показатели результативности | Единица измерения | 2015 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Цель: Формирование  благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель: Безопасность и охрана людей | % | 90 | 90 |
| 3 | Задача.  Обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск |  |  |  |
| 4 | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | 85 | 85 |
| 5 | Уровень содержания мест захоронений | % | 100 | 100 |
| 6 | Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | 100 | 100 |
| 7 | Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | 120 | 120 |