**Пояснительная записка**

**к отчету по реализации муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования город Минусинск» за 2023 год**

В 2023 году процент выполнения по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Информационное общество муниципального образования город Минусинск» составил 100 % или 1 841,71 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения, % |
| 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация города Минусинска, в том числе: | 0113 | 1 841,71 | 1 841,71 | 100 |
|  | *средства бюджета города* | 0113 | 1 358,72 | 1 358,72 | 100 |
|  | *средства краевого бюджета* | 0113 | 482,98 | 482,98 | 100 |

Целевые индикаторы муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования город Минусинск» направлены на создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) города, дальнейшего развития гражданского общества и территориального общественного самоуправления, поддержку и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевой индикатор 1: в ходе реализации программы был проведен опрос населения, показавший исполнение такого целевого показателя подпрограммы как уровень удовлетворенности граждан качеством информирования населения о деятельности ОМСУ в размере 30 % от числа опрошенных граждан (план 30 %).

Целевой индикатор 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | План | Факт |
| Количество ТОС, осуществляющих свою деятельность на территории города Минусинска | Ед. | 4 | 4 |

В 2023 году по сравнению с 2022 годом произошло увеличение количества ТОС, осуществляющих свою деятельность на территории города Минусинска. Увеличение их количества связано со снятием ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения COVID-19, и проводимой информационной и разъяснительной работой администрации города Минусинска о деятельности и преимуществах ТОС.

Увеличение количества ТОС повышает долю жителей, вовлеченных в решение вопросов местного значения.

Целевой индикатор 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | План | Факт |
| Целевой индикатор 3: Количество информационных материалов о деятельности СОНКО в печатных и электронных СМИ, соцсетях | Ед. | 30 | 30 |

Публикации о деятельности СОНКО осуществляются на сайте муниципального образования город Минусинск (minusinsk.info) в газете «Власть труда» (в том числе соцсетях КГАУ «Редакция газеты «Власть труда»), в группе ВК «Программа поддержки и развития СО НКО Минусинска» (<https://minusinsk.info/term/143>) и пр.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  2023 год | | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Администрация города Минусинска, в том числе: | 0113 | 1 108,72 | 1 108,72 | 100 |
|  | *средства бюджета города* | 0113 | 1 108,72 | 1 108,72 | 100 |

Подпрограмма была реализована посредством размещения, публикации информации о деятельности ОМСУ в средствах массовой информации (далее – СМИ) и социальных сетях с целью информирования населения об актуальных вопросах жизнедеятельности муниципалитета и работе администрации города, а также создания интервью руководства города на телевидении, создания баннеров социальной рекламы, печатной продукции (анкет, листовок, брошюр, памяток) и других социально значимых информационных материалов для жителей города Минусинска.

В рамках достижения целевого индикатора «Количество видеосюжетов, информационных материалов в СМИ, баннеров социальной рекламы, полиграфической продукции» была усилена информационная работа по профилактике на территории города Минусинска пожарной безопасности, а также мошенничеств (изготовлено и распространено 3500 листовок и 1 баннер). Кроме того, изготовлено и распространено 1000 листовок о реализации национальных проектов России, 2 баннера социальной рекламы.

Усилена работа по распространению информации в сети Интернет. Активно действуют страницы администрации города в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram-канал. В последних двух также ведутся страницы Главы Минусинска. Продолжается активное взаимодействие с информационным порталом общественно-политической газеты города Минусинска и Минусинского района «Власть труда». Это позволило сохранить численные показатели подпрограммы.

Всего 2023 году опубликовано 4897 информационных материалов. В том числе, на возмездной основе изготовлено 6 телесюжетов различной тематики, опубликовано более 50 информационных материал в печатных СМИ, в интернет-изданиях размещено 56 публикаций и других социально значимых материалов.

Таким образом, исполнение целевого показателя по данной подпрограмме, выраженного в количестве видеосюжетов, информационных материалов в СМИ, баннеров социальной рекламы, полиграфической продукции при плане в 10000 ед. было исполнено на 100 %.

Подпрограмма 2 «Развитие гражданского общества»

В рамках данной подпрограммы финансирование в 2023 году составило 0,00 тыс. руб. Администрацией города Минусинска ведется работа по информированию жителей о возможностях и особенностях ТОС: проводились консультации, организован круглый стол с руководителями НКО, принималось участие в заседаниях общественных организаций, распространялась информация о проводимых обучающих мероприятиях, в том числе по реализации инициативных проектов, вебинарах ОАТОС, праздничных мероприятиях ко Дню соседей и т.д.

Увеличивается количество проведенных ТОСами мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | План | Факт |
| Количество проектов, мероприятий, реализованных ТОС на территории города Минусинска | Ед. | 1 | 1 |

В 2023 году состоялся конкурсный отбор инициативных проектов, на который было представлено 3 проекта (2 – от ТОС, 1 – от инициативной группы, ведущей работу по созданию ТОС). По итогам конкурсного отбора получил финансовую поддержку и был реализован проект «Детская игровая и спортивная зона ТОС «Зеленый Бор».

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  2022 год | | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Администрация города Минусинска, в том числе: | 0113 | 732,98 | 732,98 | 100 |
|  | *средства бюджета города* | 0113 | 250,00 | 250,00 | 100 |
|  | *средства краевого бюджета* | 0113 | 482,98 | 482,98 | 100 |

Денежные средства в сумме 732,98 тыс. руб. направлены на финансовую

поддержку социальных проектов СОНКО г. Минусинска – по результатам проведения отбора запроса предложений на основании проектных заявок на предоставление субсидий СОНКО.

В рамках мероприятий подпрограммы Администрацией города Минусинска были организованы консультации, обучения для СОНКО, на официальном сайте муниципалитета и в социальных сетях размещалась информация о грантовых конкурсах и онлайн-школах для СОНКО, методические материалы по разработке и оформлению проектов СОНКО и пр.

В рамках реализации подпрограммы показатели результативности выполнены в полном объеме, а именно:

| Показатели | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество СОНКО города Минусинска, получивших финансовую поддержку | ед. | 3 | 3 |
| Количество проектов, реализованных СО НКО на территории города Минусинска | ед. | 8 | 8 |

СОНКО, получившие финансовую поддержку в 2023 году:

- Региональная общественная организация любителей животных «Новая жизнь» Красноярского края (48 600 рублей 00 копеек),

- Автономная некоммерческая организация Центр поддержки и социальной защиты граждан, духовного, военно-патриотического воспитания «Всё для Победы» (245 200 рублей 00 копеек),

- Автономная некоммерческая организация поддержки общественных инициатив «Идея» (189 182 рублей 98 копеек).

Начальник отдела – центра

муниципального управления –

проектного офиса Е.М. Соколова

Чащина И.А., 2-05-37