## План
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск на 01.07.2017 (наименование муниципального образования)
ОМС - органы местного самоуправления
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, имеющие подведомственные учреждения
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2017 году |  |  | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2017 | Информация о проделанной работе на 01.07.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1 | Меры по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета
1.1.1. | Организация работы по снижению неформальной занятости | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
| проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование населения о негативных последствиях неформальной занятости |  | ежемесячно | количество размещенных материалов | 12 | 12 | 12 | 7 | Информирование работодателей о соблюдении трудового законодательства на официальном сайте города Минусинска, на страницах в социальных сетях, в средствах массовой информации
| мониторинг и анализ результатов работы по выявлению и снижению неформальной занятости |  | ежекадно | количество заключенных договоров | 550 | 600 | 650 | 110 | На 01.07.2017 года выявлено 291 работников с которыми не заключены трудовые договора, с 110ю работниками трудовые договора залючены
1.1.2. | Организация работы по ликвидации просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организаций всех форм собственности, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
| реализация мероприятий по содействию в погашении задолженности по заработной плате перед работниками организаций, в том числе ведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по заработной плате |  | в течение года | х | х | х | х | x
| мониторинг и анализ результатов работы территориальных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики |  | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 4 | 4 | 3 | Проведено 3 комиссии 24.03.2017, 30.05.2017, 29.06.2017 года, рассмотрено 36 субъектов
1.2. | Совершенствование администрирования доходов бюджета
1.2.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2017 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2017-01-26 | количество документов | 11 | 11 | 11 | 11 | Планы доведены письмами от 17.01.2017
1.2.2. | Проводить работу с администраторами доходов бюджета города по уточнению платежей, отнесенных УФК на невыясненные поступления, и зачислению их в доход бюджета города | Финансовое управление администрации города Минусинска | постоянно | х | х | х | х | x | Работа с администраторами доходов бюджета города по уточнению невыясненных платежей ведется постоянно
1.3. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города
1.3.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | 2017-10-01 | оценка | 1 | 1 | 1 |  | срок не наступил
1.3.2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам повышения собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 4 | 4 | 3 | Комиссия проведена 24.03.2017 года, 30.05.2017 года, 29.06.2017 года рассмотрено 77 субъектов. Поступило в бюджеты всех уровней 8 070,38 тыс. рублей, в том числе в бюджет города 580,4 тыс. рублей.
1.3.3. | Осуществление взаимодействия с муниципальными заказчиками по ведению претензионной работы в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), в том числе взыскание штрафов, пеней, неустоек с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течение года | количество муниципальных заказчиков | 64 | 64 | 64 | 64 | осуществляется консультативная и методическая поддержка
1.4. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.4.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | в течение года | количество проверок | 8 | 10 | 12 | 3 | В первом полугодии 2017 года выявлено 9 объектов бесхозных сетей водоснабжения, расположенных на территории муниципального обрзования город Минусинск. Данные объекты переданы в эксплуатацию МУП г. Минусинска "Горводоканал" до признания права мунциипальной собстенности города Минусинска
1.4.2. | Осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных учреждений | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | в течении года | количество проверок | 8 | 10 | 12 | 5 | Проведено 5 проверок использования имущества согласно утвержденного графика. Эффективность использования и управление муниципальным имуществом осуществляется на основании положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Минусинска утвержденного решением Минусинского городского совета депутатов от 05.12.2016 № 43-308-р. Муниципальное имущество города распределяется по назначению, на основании положения и заключения дополнительных соглашений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения на основании договоров (аренды, хранения, безвозмездного пользования). Осуществляется подготовка нормативно-правовых актов в сфере формирования, использования и распоряжения муниципальной собственности.
1.4.3. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | количество претензий | 8 | 8 | 8 | 186 | МКУ "Землеустройство и градостроительства" направлено 183 претенции на сумму 4 832,35 тыс.руб.; удовлетворено претензий 53 на сумму 1 187,05 тыс. руб.; предьявлено исков 26 на сумму 2 879,13 тыс.руб.; взыскано средств по искам 1 837,00 тыс.руб. По управлению экономики и имущественных отношений направлено 3 претензионных письма на сумму 53,00 тыс.руб. на имя: ИП Мечиев С.В., ООО "БТИ", ООО "Бизнес Партнер" за несвоевременную оплату по договорам аренды муниципального имущества города Минусинска | 183+3
1.4.4. | Проведение аукционов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 150 | 150 | 150 | 157.12 | В первом полугодии 2017 проведено 2 аукциона
1.4.5. | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 2 | 1 | 1 |  | В первом полугодии 2017 года аукционы не проводились
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.1.1. | Проведение совместных конкурсов (аукционов) в соответсвии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск осуществляются путем проведения совместных закупок | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течение года | количество совместных закупок | 35 | 35 | 35 | 32 | Постановлением Администрации города от 29.01.2016 № АГ-70-п утвержден Порядок проведения совместных конкурсов. За 1 полугодие проведено 32 совместных закупок.
2.1.2. | Проведение оценки эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск и присвоения рейтингов эффективности закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.07.2017 | подвеление итогов | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 20.06.2016 № АГ-967-п "Об утверждении Положения о порядке проведения эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск".
2.1.3. | Получение экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | ГРБС | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | 3 | 3 | 10 | Экономия в ходе закупочных процедур за 1 полугодие составила 10,0%. (общий объем закупок 248876.5 тыс.руб., экономия 24773 тыс.руб.)
2.1.4. | Согласование использования экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг | ГРБС | в течении года | кол-во ГРБС | 8 | 8 | 8 | 1
2.2. | Повышение качества финансового управления
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2017-04-01 | средняя оценка в баллах | 3 | 3 | 3 | 4.14 | Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год
2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2017-04-15 | сайт | 1 | 1 | 1 | 1 | Информация опубликована на сайте муниципального образования город Минусинск "Бюджет для граждан":
http://minusinsk-fin24.ru/ispolnenie-byudzheta/109/640/
2.3. | Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений
2.3.1. | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | % увеличения | 5 | 5 | 5 | 5.8 | Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 полугодие увеличился на 5.8 % (факт 1 полугодия 2016 года - 23753.17 тыс.руб., факт 1 полугодия 2017г. - 25127.75 тыс.руб.)
2.4. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ)
2.4.1. | Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | в течение года | результат анализа | 4 | 4 | 4 | 4 | Стоимость одной и той же услуги оказывается по одному нормативу. Стоимость услуги, оказываемая за счет средств бюджета не выше, чем стоимость такой же услуги, оказываемой получателю социальных услуг на возмездной основе.
2.4.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 4 | 4 | 4 |  | Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов отслеживаются ежемесячно
2.4.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 | 5 | 5 | 5 | всеми ГРБС разработаны порядки осуществления ведомственного контроля, утверждены планы проверок. Проверки проводятся согласно утвержденного плана
2.4.4. | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 2017-10-10 | кол-во ГРБС | 4 |  |  |  | срок не наступил
2.4.5. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 2017-08-01 | кол-во учреждений | 56 | 56 | 56 | 56 | отчетность размещена на официальных сайтах учреждений
2.4.6. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | ежеквартально | кол-во учреждений | 56 | 56 | 56 | 56 | проведен анализ сети муниципальных учреждений
2.4.7. | Опубликование муниципальными учреждениями на своих сайтах в сети Интернет перечней и размеров платы за оказываемые (выполняемые) услуги (работы) | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 2017-09-01 | кол-во ГРБС | 4 | 4 | 4 | 4 | перечень и размер платы за оказываемые услуги размещен
2.5. | Нормирование расходов органов местного самоуправления города
2.5.1. | Проведение сопоставительного анализа утвержденных нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, рассмотрение результатов анализа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, выработка предложений по унификации нормативных затрат | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | 2017-08-01 | анализ | 1 |  |  |  | срок не наступил
2.5.2. | Проведение анализа и подготовка предложений по снижению расходов на содержание арендуемого имущества органами местного самоуправления | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | 2017-07-01 | анализ | 1 |  |  | 1 | Действующих заключенных договоров аренды муниципального имущества города Минусинска заключенных администрацией города Минусинска с арендаторам в лице физических и юридических лиц по состоянию на 01.07.2017г. - 30 шт. Расходы на содержание арендуемого имущества несут арендаторы, самостоятельно заключив договоры с энергоснабжающими организациями на электроснабжение, отопление, на отпуск (получение) питьевой (горячей и холодной) воды и прием (сброс) сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и услуг по охране обьекта. Органы местного самоуправления имущество не арендует.
2.6. | Повышение эффективности расходов капитального характера
2.6.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | 50 | 50 |  | авансирование капитальных работ не производилось
| И.о. Главы города Минусинска |  |  |  |  | Д.Н. Меркулов |  | В.В. Заблоцкий

## Лист1
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2017 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2017 | Объем заключенных контрактов по ГРБС | [8 empty] | Сумма экономии по ГРБС
[7 empty] | Всего | ГОРФУ | ТО | Администрация города | кроме того УГХ | Отдел спорта | Отдел культуры | УО | УСЗН | Всего | ГОРФУ | ТО | Администрация города | кроме того УГХ | Отдел спорта | Отдел культуры | УО | УСЗН
2.1.3. | Получение экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | ГРБС | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | 9.9539 | 248876.5 | 938.94 | 310.8 | 82678.13 | 118566.13 | 7726 | 11887.85 | 23874.23 | 2894.42 | 24772.96 | 56.49 | 2.11 | 8610.02 | 10419.01 | 192.43 | 183.24 | 5224.61 | 85.05
2.1.4. | Согласование использования экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг | ГРБС | в течении года | кол-во ГРБС | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
2.3.1. | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | % увеличения | 5 | рост, снижение, сумма | 1374.58 |  |  | 0 |  | -236.52 | 446.35 | 574.57 | 590.18
[6 empty] | факт 1 полуг. 2016 | 23753.17 |  |  |  |  | 781.02 | 868.83 | 20819.06 | 1284.26
[6 empty] | факт 1 полуг. 2017 | 25127.75 |  |  |  |  | 544.5 | 1315.18 | 21393.63 | 1874.44
[6 empty] | рост снижение % | 5.7869 |  |  |  |  | 69.7165 | 151.3737 | 102.7598 | 145.9549
2.4.1. | Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | в течение года | результат анализа | 4 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 4 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.4. | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 2017-10-10 | кол-во ГРБС | 4 | 0
2.4.5. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 2017-08-01 | кол-во учреждений | 56 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.6. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | ежеквартально | кол-во учреждений | 56 | 47 | [6 empty] | 7 | 39 | 1
2.4.7. | Опубликование муниципальными учреждениями на своих сайтах в сети Интернет перечней и размеров платы за оказываемые (выполняемые) услуги (работы) | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 2017-09-01 | кол-во ГРБС | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1
2.6.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | 50 | 50

## Лист1 (2)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2017 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2017 | Объем заключенных контрактов по ГРБС | [8 empty] | Сумма экономии по ГРБС
[7 empty] | Всего | ГОРФУ | ТО | Администрация города | кроме того УГХ | Отдел спорта | Отдел культуры | УО | УСЗН | Всего | ГОРФУ | ТО | Администрация города | кроме того УГХ | Отдел спорта | Отдел культуры | УО | УСЗН
2.1.3. | Получение экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | ГРБС | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | 7.1873 | 153622.2762 | 714.1 | 204.02 | 63981.8 | 63519.9462 | 5148.3 | 7875.8 | 10932.81 | 1245.5 | 11041.2943 | 4.7 | 1.7 | 231.63 | 8457.9343 | 8.5 | 12.62 | 2293.91 | 30.3
2.1.4. | Согласование использования экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг | ГРБС | в течении года | кол-во ГРБС | 8 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.3.1. | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | % увеличения | 5 | рост, снижение, сумма | 1754.34 |  |  | 0 |  | -64.18 | 329.47 | 986.35 | 502.7
[6 empty] | факт 1 кв.2016 | 10934.5 |  |  |  |  | 426.15 | 393.78 | 9581.94 | 532.63
[6 empty] | факт 1 кв.2017 | 12688.8 |  |  |  |  | 361.97 | 723.25 | 10568.29 | 1035.29
[6 empty] | рост снижение % | 16.0437 |  |  |  |  | -15.1 | 83.7 | 10.29% | 194.4%
2.4.1. | Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | в течение года | результат анализа | 4 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 4 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.4. | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 2017-10-10 | кол-во ГРБС | 4 | 0
2.4.5. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 2017-08-01 | кол-во учреждений | 56 | 1 | [8 empty] | 1
2.4.6. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | ежеквартально | кол-во учреждений | 56 | 47 | [6 empty] | 7 | 39 | 1
2.4.7. | Опубликование муниципальными учреждениями на своих сайтах в сети Интернет перечней и размеров платы за оказываемые (выполняемые) услуги (работы) | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 2017-09-01 | кол-во ГРБС | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1
2.6.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | 50 | 50