**Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»**

По муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска» в бюджете города на 2021 год предусмотрено 235 905,01 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 147 448,26 тыс. рублей или 62,50 % от уточненной бюджетной росписи (235 905,01 тыс. рублей), из них:

- за счет средств бюджета города – 18 124,84 тыс. рублей или 99,98% от уточненной бюджетной росписи (18 120,38 тыс. рублей),

- за счет средств краевого бюджета – 188 567,88 тыс. рублей или 53,09% от уточненной бюджетной росписи (100 115,59 тыс. рублей).

- за счет средств федерального бюджета 29 212,29 тыс. руб. или 100% от уточненной бюджетной росписи (29 212,29 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация города Минусинска, в том числе: | 186 213,73 | 103 113,86 | 55,37 |
|  | - средства бюджета города | 7 502,34 | 7 497,88 | 99,94 |
|  | - средства краевого бюджета | 149 499,10 | 66 403,69 | 44,42 |
|  | - средства федерального бюджета | 29 212,29 | 29 212,29 | 100,00 |
| 2 | Администрация города Минусинска в рамках подпрограммы «Земельно-имущественные отношения города Минусинска» | 10 622,50 | 10 622,50 | 100,00 |
|  | - средства бюджета города | 10 622,50 | 10 622,50 | 100,00 |
|  | - средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Управление образования администрации города Минусинска | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Отдел культуры администрации города Минусинска | 39 068,78 | 33 711,90 | 86,29 |
|  | - средства краевого бюджета | 39 068,78 | 33 711,90 | 86,29 |
|  | Итого: | 235 905,01 | 147 448,26 | 62,50 |

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021год | |
| План | факт |
| 1 | Администрация города Минусинска | 01 13 | 114 752,16 | 47 428,53 | 41,33 |
| 2 | Администрация города Минусинска | 10 04 | 64 840,97 | 49 064,73 | 75,67 |
| 3 | Отдел культуры | 0804 | 39 068,78 | 33 711,90 | 86,29 |
| 4 | Управление образования | 0709 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: |  | 218 661,91 | 130 205,16 | 59,55 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2020 | |
| план | факт |
| Количество приобретенных в муниципальную собственность жилых помещений | единиц | 40 | 31 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 |
| Количество отремонтированного (восстановленного) муниципального имущества | единиц | 36 | 36 |
| Количество разработанных (разделов) научно—проектных документации по сохранению объектов культурного наследия | единиц | 7 | 7 |
| Количество объектов, в отношении которых проведены/проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия регионального значения | единиц | 7 | 7 |

В рамках реализации данной подпрограммы произведены расходы по следующим направлениям:

- на государственную регистрацию права муниципальной собственности города Минусинска на объекты недвижимости за счет средств городского бюджета направлено 874,31 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи;

- на оценку недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности за счет средств городского бюджета направлено 823,40 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи;

- на оплату Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещенийза счет средств городского бюджета в сумме 2667,00тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (2667,00 тыс. рублей).

- на приобретение в муниципальную собственность жилых помещения для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на средства краевого и федерального бюджета в 2021 году приобретены 31 квартиру в общей сумме 49 064,72тыс. рублей, что составляет 75,6% процентов от плановых назначений (64 840,97тыс. рублей) связано с тем, что не все объявленные конкурентные процедуры состоялись так как при проведение аукциона заявок не поступало, что привело к недостижению целевого показателя.

- на разработку семи научно - проектных документаций по сохранению объектов культурного наследия потрачено 5 846,86 тыс. руб. или 45,6% от плановых назначений (12 813,95 тыс. руб.) отклонения связаны с тем, что администрация города Минусинска не смогла произвести расчеты с подрядчиком по муниципальным контрактам в силу наличия договора цессии уступки прав требований оплаты по муниципальным контрактам третьему лицу (отказ УФК во внесении изменений в части получателя денежных средств в бюджетное обязательство на основании договора уступки права требования, в связи с отсутствием на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок второго получателя по договору уступки права требования).

- на проведения работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения потрачено 68 887,04 тыс. руб. или 51,18% от плановых значений (134 596,00 тыс. руб.). Произведены работы на 7 объектах культурного развития по двум из которых работы завершены в полном объеме в соответствии с разработкой НПД и по пяти объектам культурного наследия планируемое завершение работ 3 квартал 2022 года остаток средств в сумме 65 708,96 тыс. руб. остались не востребованы в связи с отсутствием заключённых муниципальных контрактов.

Подпрограмма 2 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»

| № | Ответственный исполнитель | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | |
| План | факт |
| 1 | МКУ «Землеустройство и градостроительство» |  | 10622,5 | 10622,5 | 100,0 |
|  | средства бюджета города | 0412 | 10592,0 | 10592,0 | 100,0 |
|  |  | 0705 | 30,5 | 30,5 | 100 |

При реализации данной подпрограммы исполнение показателей сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 | |
|
| план | факт |
| Количество земельных участков, в отношении которых оформлены документы, предусмотренные действующим законодательством | Земельный участок | 1020 | 1020 |
| Количество выданных ордеров на проведение земляных работ и проведенных проверок об их выполнении | ордер | 216 | 216 |
| Количество отчетов об оценке рыночной стоимости | отчет | 31 | 31 |

В рамках реализации подпрограммы 2 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска» за 2021 год были достигнуты следующие показатели:

В соответствии с муниципальной программой, одним из показателей является количество земельных участков, в отношении которых оформлены документы, предусмотренные действующим законодательством по состоянию на 01.01.2022 года показатель составил 1020 земельных участка.

Показатель по выдаче ордеров на проведение земляных работ за 2021 год составил 216 ордеров; было проведено 423 выездных проверки о проведении земляных работ заявителем и выполнении восстановительных работ после производства земляных работ.

За 2021 год были подготовлены отчеты о рыночной стоимости земельного участка для аукционов, в количестве 31 отчет.

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| План | факт |
| 1 | Администрация города Минусинска | 0412 |  |  |  |
|  |  | 0113 | 6 620,60 | 6 620,60 | 100,00 |
|  | Итого: |  | 6 620,60 | 6 620,60 | 100,00 |

В рамках реализации данной подпрограммы произведены расходы на приобретение 2-х единиц коммунальной техники для нужд муниципального образования город Минусинск (машина для ямочного ремонта дорог и погрузчик), общей стоимостью 6 620,60 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета в сумме 5 544 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в сумме 1 076,60 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа признана эффективной.