1. **Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»**

По муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами» в 2022 году исполнение составило в сумме 50 303,81 тыс. руб. или 100% от уточненной бюджетной росписи 50 303,81 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единица измерения | 2022 | |
| план | факт |
| Целевой индикатор 1 Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Показатель результативности 1 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | не менее 39 | 25,2 |
| Показатель результативности 2 Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск; | % | не менее 95 | 97,4 |
| Показатель результативности 3 Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений) | % | не менее 95 | 97,9 |
| Показатель результативности 4 Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением | % | 100 | 100 |
| Показатель результативности 5 Количество обновлений информации на сайте города «Бюджет для граждан» | раз | не менее 12 | 122 |
| Показатель результативности 6 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 |

Подпрограмма 2 «Организация централизованной системы учета и отчетности»

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

| Показатели | Единица измерения | 2022 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений в централизованной бухгалтерии | Ед. | не менее 18 | 19 |
| Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов) | % | Не менее 95 | 96,58 |
| Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды | да/нет | да | да |

Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок»

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

| Показатели | Единица измерения | 2022 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта | % | Не менее 5 | 12,9 |
| Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках | Ед. | Не менее 600 | 603 |
| Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск | Ед. | 40 | 10 |
| Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки | % | не более 10 | 10 |
| Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков | Ед. | 50 | 50 |

Исполнитель Черепанова Ю.П.

тел. 2- 21-65